《斩神》IP出海策划

- 选题分析

- 项目定位

- 《斩神》是番茄作者三九音域的原创小说，目前在国内已经完成了IP动漫化、商业化进展，拥有大量的粉丝基础，但尚未打开国际市场。其华夏、西方、克苏鲁等神话故事背景是全球共通的语言基石，其玄幻精彩的故事内容构建起了IP出海的桥梁，本项目计划通过动漫海外上线、IP联名、游戏打造、XR沉浸体验、线下策展、快闪打卡等方式让海外观众实现从文字故事/荧幕形象到可触摸、可互动、可消费的立体体验。

- （二）市场分析

- Strengths

- 受众基础：国漫顶级IP已经过验证，长期霸榜番茄前十，拥有海量受众

- 风格差异：都市异能的设定与传统大量的古风修仙设定形成差异化

- 质量打磨：区别于一般漫剧，电影级别的3D制作，被海外观众评为“唯一看得下去的3D国漫”

- 精神内核：“少年成长”与“家国守护”的故事内核既有普世情感也有东方超级英雄叙事

- Weaknesses

- 认知未知：海外影响力尚未建立，海外热度不及《遮天》等古风IP，未进入前三

- 文化壁垒：“都市”是以华夏为背景，对中国当前社会有认知要求

- 投入成本：原著内容2038章，体量宏大，海外发行和运营投资巨大

- 传播障碍：原著《我在精神病院学斩神》翻译困难；本地化运营经验欠缺

- Opportunities

- 宏观红利：政策大力支持“网文、网剧、网游”出海新三样发展

- 市场广阔：IP授权已覆盖欧美日韩等地区，全球网文用户超2亿，IP改编空间巨大

- 多元开发：开发路径多，借鉴《凡人修仙传》登顶东南亚，通过动画、游戏、真人影视出海

- 技术支持：本地化技术发展；AI辅助翻译；Netflix对国漫的亲睐降低出海门槛

- 受众定位：精准定位Z世代消费群体，有助于切入年轻市场

- Threats

- 竞争剧烈：海外市场除日漫、美漫，还面临《遮天》、《剑来》等优秀国漫竞争

- 受众风险：海外市场更偏好古风修仙，现代都市背景已被视为劣势

- 长线压力：IP已规划至十年，长期维持热度和质量压力巨大

- 创意阐述

- 沉浸体验

- 《斩神》/《守夜人》游戏或元宇宙设计：以《火影忍者》经典手游为灵感，设计一款全球神明格斗游戏，玩家可充值或领取点券抽卡获取神明（数字藏品）常驻自己的病院，可选择闯关或与他人PK等多种玩法，不同的玩家职业、不同的神明搭配成就不同的战力。

- 景区/主题乐园联动：参考环球影城与《道诡异仙》的探险屋案例，与主题乐园打造《斩神》世界观的闯关/探险主题项目，让游客成为对抗神秘的“守夜人”一员。

- 线下快闪打卡：参考国内“斩神-晨光守夜人”成功经验，在首尔、东京等核心城市圈设置快闪店，复刻打卡景区，如“沧南市”“精神病院”“月球”并邀请Coser打卡，同时发起“守夜人”主题的AR城市漫步实景游戏，完成隐藏在城市各处的任务。

- 主题livehouse/音乐会：发起“斩神”主题动画音乐会，通过动画经典片段3D全息投影和乐队现场演奏，营造粉丝盛典。

- 粉丝运营

- 全球FunArt/同人创作大赛：在海外平台发布相关剧情的主题创作大赛如“林七夜牛郎照”，优秀作品可开发实体周边。

- “斩神”二创大赛：借鉴阅文集团的网文二创大赛模式，全球征集《斩神》优秀二创作品，发放奖金，优秀作品纳入IP开发体系。

- 社群运营：建立本土化粉丝社群运营，定期举办活动，如角色生日会、剧情讨论、声优见面会

- 跨界联名与衍生品

- 全球化联名产品：可与CASETIFY推出限定手机壳；与星巴克或其它茶饮联名；与永结无间、阴阳师游戏联名，推出数字藏品。

- 谷子经济：打造全品类周边，与名创优品、茑屋书店等合作设置销售点

- 行动方案

（一）筹备期（上线前6-4个月）

1. 内容本地化制作：完成多语种配音与字幕翻译；进行文化适配审查

2. 海外渠道布局：与海外流媒体平台签约；完成Youtube、X等社媒账号矩阵搭建

3. 市场调研与定位：优先东南亚同语境；提炼“现代都市异能”、“电影级3D制作”、“东方超级英雄”等核心卖点。

（二）预热期（上线前3-1个月）

1. 社媒内容矩阵：发布角色PV、剧情片段、海报、幕后制作等内容造势

2. 线下活动造势：设立点映展台、国际漫展举办宣发会、影院快闪店等

3. KOL营销：游戏/动漫类型KOL提前造势

4. 粉丝社群培育：开始运营海外本地化社群，定期发布讨论热点和共创内容

（三）爆发期（上线）

1. 全球同步上线：各平台同步首播；发布首播倒计时内容：角色语录、剧情悬念；举行线上首播派对

2. 社交媒体引爆：发起TikTok挑战赛；冲击X全球趋势榜；激励粉丝同人创作、AMV、解说视频等；邀请国际影评人专访。

- 3. 跨界联动启动：《斩神》游戏上线；品牌联名发售；联动游戏出新；主题餐厅联动。

第四阶段：长尾期（上线后1-6个月）

1. 每周配合剧情发布讨论话题、投票、角色人气榜等互动内容；创作OVA、小剧场、角色外传等短内容；配合剧场版做新一轮宣发

2. 销售周边产品；联名产品持续拓展；推出《斩神》主题数字藏品。

3. 核心粉丝社群定期发放内容和福利；持续支持同人生态培育；定期举行粉丝见面会

4. 数据复盘与迭代

- 社会效益

1.文化传播：作品融合全球神话体系，以“守夜人”守护家国的叙事，向世界展现集体主义精神与责任担当，传递现代、新潮的中国文化。

2.产业带动：作为网文、动画、游戏“新三样”代表，其出海将带动出版、影视、衍生品等全产业链全球化发展，为国产IP出海树立标杆，激励更多内容创作与国际标准接轨。

3.人文交流：作品内核聚焦“成长、守护与责任”等普世情感，能与海外青少年产生深刻共鸣，为增进民心相通搭建文化桥梁。

4.青年激励：作者作为年轻人，其成功将激励青年发挥创造力，作品中传递的爱国爱家情怀，对年轻群体具有积极正向的引导价值。

- 总结展望

目前《斩神》系列已经在国内获得了巨大的成功，其融合全球神话体系的叙事内容，已经在MyAnimeList获得了一定海外关注。通过该项目，《斩神》IP将实现：多语种本地化；以“季番+院线”双轮驱动的受众扩张；并在游戏、衍生品及实景娱乐领域实现跨媒介全球化布局，持续释放IP价值。